## Hoja2
N° | Descripción | Usuario | Prioridad | Horas - Grupo | TIPO
9 | Emitir orden de cambio | Asesor | A | 2 | Mejorar
10 | Emitir contrato | Asesor | A | 1 | Mejorar
11 | Emitir una notificación de conformidad | Asesor | A | 2 | Mejorar
15 | Realizar la evaluación de la grupo empresa de manera automática. | Asesor | A | 6 | Mejorar
14 | Publicar documentos | Asesor | M | 2 | Mejorar
5 | Registrar una grupo empresa al sistema | Grupo Empresa | M | 5 | Nuevo
17 | Registrar un asesor en el sistema | Asesor | M | 5 | Nuevo
2 | Implementar un foro de respuestas | Grupo Empresa | M | 10 | Nuevo
18 | Registrar una lista de actividades | Asesor | A | 4 | Nuevo
20 | Registrar un administrador en el sistema | Administrador | M | 5 | Nuevo
42